УТВЕРЖДАЮ

Глава сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.Л. Гаврилов

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

Оценка

эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Подольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области за 2022 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Подольский сельсовет за 2022 год проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, согласно Приложению № 2, утвержденный постановлением от 13.01.2014 № 3-п «0б утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования Подольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области», на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ.

В 2022 году обеспечена реализация 3 муниципальных программ.

1. « Устойчивое развитие территории муниципального образования Подольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Подольского сельсовета от 10.11.2017 г. №103-па;
2. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образованияПодольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2017 – 2021 годы и с перспективой до 2031 года», утвержденную постановлением администрации Подольского сельсовета от 02.05.2017 г. № 43-п;
3. «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования Подольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2018-2022 годы»,    утвержденную постановлением администрации Подольского сельсовета от 13.11.2017 г. № 105-па;

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения сельсовета: проектирование, строительство, реконструкция, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений; обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, устройство уличного освещения; мероприятия по благоустройству; мероприятия в сфере коммунального хозяйства; разработка и утверждение комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений и жилищного фонда; мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера; организация и обеспечение досуга жителей поселения услугами организаций культуры; мероприятия в области спорта и физической культуры.

В 2022 году на финансирование муниципальных программ было предусмотрено 20906,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 19747,1 рублей или 94,5 %.

**Муниципальная программа « Устойчивое развитие территории муниципального образования Подольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2018-2022 годы»**

Цели программы: Сбалансированное, комплексное  развитие территории муниципального образования Подольский сельсовет.

На реализацию муниципальной программы было выделено 16598,1 тыс. рублей, исполнение составило 16369,3 рублей или 98,6 %.

Программа подразделена на 6 подпрограмм.

1. **«Обеспечение реализации муниципальной Программы «Устойчивое развитие территории  муниципального образования Подольский сельсовет Красногвардейского района. Оренбургской области   на 2018-2022годы».**

В подпрограмме установлено 1 мероприятия: из них выполнено - 1, не выполнено-0, не установлены показатели на 2022 год-0.

Мероприятие 1: Содержание органов местного самоуправления.

Вес показателя Мп= 1/1=1

Индекс результативности , 

S= 5574,1/5773,4=0,97

Ip=1\*0,97=0,97

Индекс эффективности подпрограммы 

**Iэ=5574,1\*0,97/5773,4=0,94**

2. **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в муниципальном образовании Подольский сельсовет на 2018– 2022 годы».**

В подпрограмме установлено 3 мероприятия: из них выполнено - 3, не выполнено-0.

Мероприятие 1.Разработка и утверждение комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений и жилищного фонда.

Вес показателя Мп= 1/3=0,33

Индекс результативности , 

S= 1270,2/1299,8=0,98

Ip=0,33\*0,98=0,32

Индекс эффективности подпрограммы 

**Iэ=1270,2\*0,32/1299,8=0,31**

Мероприятие 2. Мероприятия в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера.

Вес показателя Мп= 1/3=0,33

Индекс результативности , 

S= 49,5/49,5=1,0

Ip=0,33\*1,0=0,33

Индекс эффективности подпрограммы 

**Iэ=49,5\*0,33/49,5=0,33**

Мероприятие 3. Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Вес показателя Мп= 1/3=0,33

Индекс результативности , 

S= 6,8/6,8=1,0

Ip=0,33\*1,0=0,33

Индекс эффективности подпрограммы 

**Iэ=6,8\*0,33/6,8=0,33**

**3 .«Развитие системы градорегулирования в муниципальном образовании»**

В подпрограмме установлено 2 мероприятия, выполнено 2

Мероприятие 1. Подготовка документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территории, земельных участков, недвижимого имущества.

Вес показателя Мп= 1/2=0,5

Индекс результативности , 

S= 120/120=1

Ip=1\*0,5=0,5

Индекс эффективности подпрограммы 

**Iэ=120\*0,5/120=0,5**

Мероприятие 2.Передача к осуществлению части полномочий администрации поселения по развитию системы градорегулирования в муниципальном образовании.

Вес показателя Мп= 1/2=0,5

Индекс результативности , 

S= 1/1=1

Ip=1\*0,5=0,5

Индекс эффективности подпрограммы 

**Iэ=1\*0,5/1=0,5**

**4. «Развитие культуры в муниципальном образовании Подольский сельсовет на 2018-2022 годы»**

В подпрограмме установлено 1 мероприятия: из них выполнено – 1, не установлены показатели на 2022 год-2.

Мероприятие 1. Организация и обеспечение досуга жителей поселения услугами организации культуры.

Вес показателя Мп= 1/1=1

Индекс результативности , 

S= 8154,3/8154,3=1,0

Ip=1,0\*1,0=1

Индекс эффективности подпрограммы 

**Iэ=8154,3\*1/8154,3=1**

**5. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Подольский сельсовет на 2018-2022 годы».**

В подпрограмме установлено 1 мероприятия: из них выполнено -1.

Мероприятие 1. Мероприятия в области спорта и физической культуры.

Вес показателя Мп= 1/1=1

Индекс результативности , 

S= 1159,0/1159,0=1,0

Ip=1\*1=1

Индекс эффективности подпрограммы 

**Iэ=1159,0\*1/1159,0=1**

**6. «Управление муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании»**

В подпрограмме установлено 1 мероприятия: из них выполнено -1.

Мероприятие 1.Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

Вес показателя Мп= 1/1=1

Индекс результативности , 

S= 34,4/34,5=0,99

Ip=1\*0,99=0,99

Индекс эффективности подпрограммы 

**Iэ=34,4\*0,99/34,5=0,99**

Индекс эффективности муниципальной программы (1+0,33+0,5+1+1+1) равен

Значение показателя 4,83>1.

Заключение: Муниципальная программа « Устойчивое развитие территории муниципального образования Подольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2018-2022 годы» в 2022 году имеет высокий уровень эффективности.

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Подольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2017 – 2021 годы и с перспективой до 2031 года»**

Цели программы: развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности поселения; формирование условий для социально- экономического развития; повышение безопасности дорожного движения; повышение качества эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность; снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. На реализацию муниципальной программы было выделено 3002,4 тыс. рублей, исполнение составило 2091,5 рублей или 69,7 %.

В программе установлено 1 мероприятия: из них выполнено – 1.

Мероприятие 1.Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании.

Вес показателя Мп= 1/1=1

Индекс результативности , 

S= 2091,5/3002,4=69,7

Ip=1\*1=1

Индекс эффективности подпрограммы 

**Iэ=2091,5\*1/3002,4=0,7**

Мероприятие 2. Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения, в целях повышения безопасности дорожного движения, устройство уличного освещения.

Вес показателя Мп= 1/2=0,5

Индекс эффективности муниципальной программы 1 равен

Значение показателя 1=1.

Заключение: Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Подольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2017 – 2021 годы и с перспективой до 2031 года» в 2022 году имеет запланированный уровень эффективности.

**«Комплексное развитие жилижно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования Подольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2018-2022 годы»**

Цели программы: обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства; комплексное решение проблем благоустройства территории сельсовета. Для реализации поставленных целей и решения задач Программы предусмотрено выполнение следующих мероприятий: мероприятия по текущему и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры; организация и содержание мест захоронения; обеспечение уличного освещения сельсовета; организация работ по озеленению населенных пунктов сельсовета; мероприятия по освоению новых территорий в целях жилищного строительства; прочие мероприятия по благоустройству.

На реализацию муниципальной программы было выделено 1306,1 тыс. рублей, исполнение составило 1286,3 рублей или 98,5%.

В программе установлено 2 мероприятия: из них выполнено - 2, не установлены показатели на 2022 год-0.

Мероприятие 1. Мероприятия в сфере коммунального хозяйства.

Вес показателя Мп= ½=0,5

Индекс результативности , 

S= 975,8/975,9=0,99

Ip=0,5\*0,99=0,5

Индекс эффективности подпрограммы 

**Iэ=975,8\*0,5/975,9=0,5**

Мероприятие 2. Мероприятия по повышению уровня благоустройства.

Вес показателя Мп= 1/2=0,5.

Индекс результативности , 

S= 310,5/330,2=0,94

Ip=0,94\*0,55=0,5

Индекс эффективности подпрограммы 

**Iэ=310,5\*0,5/330,2=0,47**

Индекс эффективности муниципальной программы (0,5+0,47) равен 0,97.

Значение показателя 0,97<1.

Заключение: Комплексное развитие жилижно-коммунальной инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования Подольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области на 2018-2022 годы» в 2022 году имеет низкий уровень эффективности.

**Заключение**

Администрацией муниципального образования проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ. Проводимая оценка показала, что 1 муниципальная программы имеет высокий уровень эффективности, 1 муниципальная программа имеет запланированный уровень эффективности, 1 муниципальная программа имеет низкий уровень эффективности. С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению муниципальных программ, более эффективными.